Утвержден

распоряжением Администрации

Заолешенского сельсовета

Суджанского района

от 22.06.2023г.№36в

Отчет

об исполнении Планов реализации муниципальных программ муниципального образования

«Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области за 9 месяцев 2023 года

| № п/п | Наименование программы/ подпрограммы | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы |  |  | Ответственный исполнитель |  | Ожидаемый результат | Срок реализации Программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  |  | Фактически на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |
| 1. Программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» | «Обеспечение эффективного функционирования системы обеспечения пожарной безопасности в муниципальном образовании «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области» - проведение профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах |  |  | Глава Заолешенского сельсовета Суджанского района Логунов И.М. |  | Уменьшение количества пожаров на территории Заолешенского сельсовета; снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; улучшение системы информирования населения муниципального образования для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций. | 2023 год | 30,0 |  |  | 0,0 |
| 2. Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» | «Обеспечение освещения улиц в населенных пунктах в муниципальном образовании «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области» |  |  | Глава Заолешенского сельсовета Суджанского района Жаданова Е.И. |  | улучшение состояния территорий Заолешенского сельсовета Суджанского района; улучшение условий жизни жителей Заолешенского сельсовета Суджанского района. | 2023 год | 751,900 |  |  | 471,843,41 |
| 3. Программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | «Искусство» |  | «Сохранение и развитие исполнительских искусств в муниципальном образовании «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области». | Директор МКУК «Заолешенский СДК» Рыжих Л.А., Директор МКУК «Гоголевский СДК» Калиниченко А.А. |  | формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию муниципальной программы и направленной на развитие сферы культуры; создание необходимых условий для активизации инвестиционной и инновационной и деятельности в сфере культуры; выравнивание уровня доступности культурных благ независимо от размера доходов, социального статуса и места проживания; обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, доступа каждого гражданина к национальным и мировым культурным ценностям через формирование публичных Интернет-ресурсов; повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств, направляемых на оказание поддержки развития культуры и искусства; укрепление материально-технической базы учреждения культуры; создание условий для привлечения в отрасль культуры молодых специалистов, высококвалифицированных кадров; повышение заработной платы работников учреждения культуры, увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов; укрепление единого культурного пространства и имиджа Заолешенского сельсовета, как привлекательного и гармоничного муниципального образования с высоким уровнем культуры. | 2023 год | 2630,539 |  |  | 1428,197,23 |
| 4. Программа «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  | «Предоставление выплат пенсий за выслугу лет, доплат к пенсиям муниципальных служащих муниципального образования «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области» |  | Глава Заолешенского сельсовета Суджанского района Логунов И.М. |  | Выполнение всех количественных и качественных показателей по выплате пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии) муниципальным служащим | 2023 год | 192,000 |  |  | 102,889,70 |
| 5. Программа «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровление детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта» |  |  | «Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни» |  | Глава Заолешенского сельсовета Суджанского района Логунов И.М. | -увеличение доли граждан муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе учащихся, женщин, инвалидов; -повышение качества организационной работы, зрелищности проводимых мероприятий; -повышение эффективности средств физической культуры для использования в профилактической работе по борьбе с пьянством, наркоманией, курением, правонарушениями; -повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом; -информированность населения и обеспечение доступности информации по вопросам физической культуры и спорта. | 2023 год |  | 5,0 | 0,0 |  |
| 6. Программа «Профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Заолешенский сельсовет» муниципальной программы «Профилактика правонарушений» в муниципальном образовании «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области |  |  | Проведение профилактических мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, борьбы с коррупционными проявлениями, повышению культуры толерантного поведения в обществе, формирование позитивного общественного мнения о работе служб, обеспечивающих профилактику правонарушений |  | Глава Заолешенского сельсовета Суджанского района Логунов И.М. | Снижение общего количества зарегистрированных правонарушений | 2023 |  | 288,300 | 0,0 |  |
| 7.Программа «Организация ритуальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Организация ритуальных услуг |  |  | Оказание гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе |  | Глава Заолешенского сельсовета Суджанского района Логунов И.М. | погребение умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя;погребения умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки | 2023 |  | 5,075 | 5,075 |  |
| 8. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |  |  | Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений на территории Заолешенского сельсовета Суджанского района |  | Глава Заолешенского сельсовета Суджанского района Логунов И.М. | повышение эффективности управления муниципальным имуществом; обеспечение поступлений в бюджет муниципального образования «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области средств от использования и продажи муниципальных объектов недвижимого имущества | 2023 |  | 8,0 | 8,0 |  |