Утвержден                                                                                                                        постановлением Администрации                                                                                          Заолешенского сельсовета                                                                                              Суджанского района                                                                                                                             от 24.04.2023 № 25

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Администрации Заолешенского сельсовета Суджанского района   «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» в МО «Заолешенский сельсовет»

Ответственный исполнитель:

Администрация Заолешенского сельсовета Суджанского района

Отчетный год - 2022

Дата составления отчета:  20.04.2023

Непосредственный исполнитель:

Заместитель Главы Администрации Заолешенского сельсовета Суджанского района Е.А.Воскобойникова           ____________

(подпись)

тел.: 8(47143)2-21-00; e-mail:selsovetz@yandex.ru

Табли

ца

Таблица № 3

Оценка эффективности мер муниципального регулирования муниципальной программы Администрации Заолешенского сельсовета Суджанского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» в МО «Заолешенский сельсовет»»

| № п/п | Наименование меры | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата в отчетном году, тыс. руб. |  | Финансовая оценка результата в плановом периоде, тыс. руб. |  |  | Обоснование необходимости (эффективности) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | очередной финансовый год (2022) | 2023 | 2024 | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Меры муниципального регулирования, запланированные в рамках муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство территории | Достижение плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам | 951,812 | 942,878 | 951,812 | 276,362 | 151,208 | 100% | Запланированные мероприятия исполнены на 99,1% |

Таблица № 1

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы Администрации Заолешенского сельсовета Суджанского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» в МО «Заолешенский сельсовет»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации (1) |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рэ Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года (01.01.2022) | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату (31.12.2022) | Кассовое исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» в МО «Заолешенский сельсовет» | Администрация Заолешенского сельсовета | х | х | х | х | 320,0 | 951,812 | 942,878 |  |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» в МО «Заолешенский сельсовет» | Администрация Заолешенского сельсовета | х | х | х | х | 320,0 | 839,312 | 830,378 |  |
| Основное мероприятие | «Благоустройство территории» | Администрация Заолешенского сельсовета | 001 | 0503 | 07301С 1433 | 200 | 320,0 | 839,312 | 830,378 |  |
| Подпрограмма 2 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» | Администрация Заолешенского сельсовета |  |  |  |  | 0,0 | 112,500 | 112,500 |  |
| Основное мероприятие | «Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон» | Администрация Заолешенского сельсовета |  |  |  |  | 0,0 | 112,500 | 112,500 |  |

Таблица № 2

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Администрации Заолешенского сельсовета Суджанского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» в МО «Заолешенский сельсовет»

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов План 31.12.2022 | Фактические расходы Факт 31.12.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» в МО «Заолешенский сельсовет» | Всего | 951,812 | 942,878 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 78,750 | 78,750 |
|  |  | местный бюджет | 839,312 | 830,378 |
|  |  | муниципальный район | 33,750 | 33,750 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» в МО «Заолешенский сельсовет» | Всего | 839,312 | 830,378 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 839,312 | 830,378 |
|  |  | муниципальный район | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» | Всего | 112,500 | 112,500 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 78,750 | 78,750 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | муниципальный район | 33,750 | 33,750 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

В результате проведения оценки эффективности установлено, что реализация муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» в МО «Заолешенский сельсовет» в 2022 году по степени достижения целей и решения задач оценивается как эффективная.