**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Социальная поддержка граждан»**

**за 2022 год**

**Ответственный исполнитель программы:**

**Администрация Заолешенского сельсовета Суджанского района**

**Дата составления: 22.06.2023 года**

**Исполнитель: Глава Заолешенского сельсовета Суджанского района**

**Логунов И.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**тел.8(47143) 2-21-00**

**email: selsovetz@yandex.ru**

Утвержден

постановлением Администрации

Заолешенского сельсовета

Суджанского района

от 22.06.2023 г №36а

Приложение №1

Таблица 9

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2021 год | 2022 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | | | | | | |
| 1. | Соблюдение сроков по назначению, расчету (перерасчету) и выплате пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма **«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»** | | | | | | |
| 1.1. | доля муниципальных служащих (выборных должностных лиц), получающих различные меры социальной поддержки в общей численности работников Администрации Заолешенского сельсовета Суджанского района | % | 50 | 50 | 50 |  |

Таблица 10

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Статус [<1>](file:///\\202-oec-3\общая\Муниципальные%20%20Программы%20к%20бюджету%202014-2020\НОРМАТИВНЫЕ%20ДОКУМЕНТЫ\ВСЕ%20НОРМАТИВНЫЕ%20ДОКУМЕНТЫ\МЕТОДИКА%20С%20ИЗМЕНЕНИЯМИ\изменения%20в%20метод.%20указания%20от%2024.07.2017.docx#Par1126) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма **«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие «Предоставление выплат пенсий за выслугу лет, доплат к пенсиям муниципальных служащих муниципального образования «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области» | Администрация Заолешенского сельсовета Суджанского района | х | 01.01.2022 | 31.12.2025 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 169,7 | 169,7 |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<2>](file:///\\202-oec-3\общая\Муниципальные%20%20Программы%20к%20бюджету%202014-2020\НОРМАТИВНЫЕ%20ДОКУМЕНТЫ\ВСЕ%20НОРМАТИВНЫЕ%20ДОКУМЕНТЫ\МЕТОДИКА%20С%20ИЗМЕНЕНИЯМИ\изменения%20в%20метод.%20указания%20от%2024.07.2017.docx#Par1127) | нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы[<3>](file:///\\202-oec-3\общая\Муниципальные%20%20Программы%20к%20бюджету%202014-2020\НОРМАТИВНЫЕ%20ДОКУМЕНТЫ\ВСЕ%20НОРМАТИВНЫЕ%20ДОКУМЕНТЫ\МЕТОДИКА%20С%20ИЗМЕНЕНИЯМИ\изменения%20в%20метод.%20указания%20от%2024.07.2017.docx#Par1128) | отклонение по контрольному событию - в результате индексации пенсии получателю в течение года | | | | | | | |

Таблица 11

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы,  основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  участники (ГРБС) | Код бюджетной  классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная  роспись бюджета МО «Заолешенский сельсовет», план на 1 января 2022 года | Сводная бюджетная роспись бюджета МО «Заолешенский сельсовет» на 31 декабря 2022 года | Кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан» | всего | 001 | 1001 | 02201С1445 | 321 | 169,7 | 169,6 | 169,6 |
| ответственный исполнитель  муниципальной  программы -  Администрация Заолешенского сельсовета Суджанского района | 001 | 1001 | 02201С1445 | 321 | 169,7 | 169,6 | 169,6 |
| соисполнители - отсутствуют |  | x | x | x |  |  |  |
| участники - Администрация Заолешенского сельсовета Суджанского района |  | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма | **«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»** | всего | 001 | 1001 | 02201С1445 | 321 | 169,7 | 169,6 | 169,6 |
| ответственный  исполнитель  подпрограммы - Администрация Заолешенского сельсовета Суджанского района | 001 | 1001 | 02201С1445 | 321 | 169,7 | 169,6 | 169,6 |
| участники -Администрация Заолешенского сельсовета Суджанского района |  | x | x | x |  |  |  |
| Основное  мероприятие | «Предоставление выплат пенсий за выслугу лет, доплат к пенсиям муниципальных служащих муниципального образования «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области» | ответственный  исполнитель  мероприятия - Администрация Заолешенского сельсовета Суджанского района | 001 | 1001 | 02201С1445 | 321 | 169,7 | 169,6 | 169,6 |

Таблица 12

**Информация**

**о расходах федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2022 год**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы,  ведомственной целевой программы, основного  мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Оценка расходов [<1>](file:///\\202-oec-3\общая\Муниципальные%20%20Программы%20к%20бюджету%202014-2020\НОРМАТИВНЫЕ%20ДОКУМЕНТЫ\ВСЕ%20НОРМАТИВНЫЕ%20ДОКУМЕНТЫ\МЕТОДИКА%20С%20ИЗМЕНЕНИЯМИ\изменения%20в%20метод.%20указания%20от%2024.07.2017.docx#Par2260) | Фактические расходы [<2>](file:///\\202-oec-3\общая\Муниципальные%20%20Программы%20к%20бюджету%202014-2020\НОРМАТИВНЫЕ%20ДОКУМЕНТЫ\ВСЕ%20НОРМАТИВНЫЕ%20ДОКУМЕНТЫ\МЕТОДИКА%20С%20ИЗМЕНЕНИЯМИ\изменения%20в%20метод.%20указания%20от%2024.07.2017.docx#Par2261) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан» | всего | 169,7 | 169,6 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 169,7 | 169,6 |
| внебюджетные  источники |  |  |
| Подпрограмма | **«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»** | всего | 169,7 | 169,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 169,7 | 169,6 |
|  |  | внебюджетные  источники |  |  |
| Основное мероприятие | «Предоставление выплат пенсий за выслугу лет, доплат к пенсиям муниципальных служащих муниципального образования «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области» | всего | 169,7 | 169,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 169,7 | 169,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |