Отчет

о реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан»

за 2023год

Ответственный исполнитель программы:

Администрация Заолешенского сельсовета Суджанского района

Дата составления: 19.04.2024 года

Исполнитель: Глава Заолешенского сельсовета Суджанского района

Логунов И.М.   _____________________

тел.8(47143) 2-21-00

email: selsovetz@yandex.ru

Утвержден

постановлением Администрации

Заолешенского сельсовета

Суджанского района

от 19.04.2024 г № 54/1

Приложение №1

Таблица 9

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Соблюдение сроков по назначению, расчету (перерасчету) и выплате пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля муниципальных служащих (выборных должностных лиц), получающих различные меры социальной поддержки в общей численности работников Администрации Заолешенского сельсовета Суджанского района | % | 50 | 50 | 50 |  |

Таблица 10

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Статус <1> | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Предоставление выплат пенсий за выслугу лет, доплат к пенсиям муниципальных служащих муниципального образования «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области» | Администрация Заолешенского сельсовета Суджанского района | х | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 192,000 | 154,514,78 |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <2> | нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы<3> | отклонение по контрольному событию - в результате индексации пенсии получателю в течение года |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 11

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись бюджета МО «Заолешенский сельсовет», план на 1 января 2022 года | Сводная бюджетная роспись бюджета МО «Заолешенский сельсовет» на 31 декабря 2022 года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан» | всего | 001 | 1001 | 02201С1445 | 321 | 192,000 | 192,000 | 154,514,78 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация Заолешенского сельсовета Суджанского района | 001 | 1001 | 02201С1445 | 321 | 192,000 | 192,000 | 154,514,78 |
|  |  | соисполнители - отсутствуют |  | x | x | x |  |  |  |
|  |  | участники - Администрация Заолешенского сельсовета Суджанского района |  | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма | «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | всего | 001 | 1001 | 02201С1445 | 321 | 192,000 | 192,000 | 154,514,78 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы - Администрация Заолешенского сельсовета Суджанского района | 001 | 1001 | 02201С1445 | 321 | 192,000 | 192,000 | 154,514,78 |
|  |  | участники -Администрация Заолешенского сельсовета Суджанского района |  | x | x | x |  |  |  |
| Основное мероприятие | «Предоставление выплат пенсий за выслугу лет, доплат к пенсиям муниципальных служащих муниципального образования «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области» | ответственный исполнитель мероприятия - Администрация Заолешенского сельсовета Суджанского района | 001 | 1001 | 02201С1445 | 321 | 192,000 | 192,000 | 154,514,78 |

- Таблица 12

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2023 год

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <1> | Фактические расходы <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан» | всего | 192,000 | 154,514,78 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 192,000 | 154,514,78 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма | «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» | всего | 192,000 | 154,514,78 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 192,000 | 154,514,78 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие | «Предоставление выплат пенсий за выслугу лет, доплат к пенсиям муниципальных служащих муниципального образования «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области» | всего | 192,000 | 154,514,78 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 192,000 | 154,514,78 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

- Таблица 14

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы  Администрации Заолешенского сельсовета «Социальная поддержка граждан» за 2023 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Текущий год |  |  |
|  |  |  |  | план | ожидаемое значение на конец года |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | «Социальная поддержка граждан» в муниципальном образовании «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | соблюдение сроков по назначению, расчету (перерасчету) и выплате пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) |  | % | 100 | 100 |  |
|  | «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»в муниципальном образовании «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1 | доля муниципальных служащих (выборных должностных лиц), получающих меры социальной поддержки в общей численности работников Администрации Заолешенского сельсовета Суджанского района | % |  | 100 | 100 |  |