Утвержден

распоряжением Администрации

Заолешенского сельсовета

Суджанского района

от 17.02.2025 г.№5

Отчет

об исполнении Планов реализации муниципальных программ муниципального образования

«Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области за 2024 год

| № п/п | Наименование программы/ подпрограммы | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы |  |  | Ответственный исполнитель |  | Ожидаемый результат | Срок реализации Программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  |  | Фактически на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |
| 1. Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» | «Благоустройство общественной территории кладбища, расположенной по адресу: с.Заолешенка, Суджанского района Курской области» Мероприятия по благоустройству |  |  | Глава Заолешенского сельсовета Суджанского района Логунов И.М. |  | улучшение состояния территорий Заолешенского сельсовета Суджанского района; улучшение условий жизни жителей Заолешенского сельсовета Суджанского района. | 2024 год | 1693407,17 |  |  | 1597458,30 |
| 2. Программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | «Искусство» |  | «Сохранение и развитие исполнительских искусств в муниципальном образовании «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области». | Глава Заолешенского сельсовета Суджанского района Логунов И.М. |  | формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию муниципальной программы и направленной на развитие сферы культуры; создание необходимых условий для активизации инвестиционной и инновационной и деятельности в сфере культуры; выравнивание уровня доступности культурных благ независимо от размера доходов, социального статуса и места проживания; обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, доступа каждого гражданина к национальным и мировым культурным ценностям через формирование публичных Интернет-ресурсов; повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств, направляемых на оказание поддержки развития культуры и искусства; укрепление материально-технической базы учреждения культуры; создание условий для привлечения в отрасль культуры молодых специалистов, высококвалифицированных кадров; повышение заработной платы работников учреждения культуры, увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов; укрепление единого культурного пространства и имиджа Заолешенского сельсовета, как привлекательного и гармоничного муниципального образования с высоким уровнем культуры. | 2024 год | 1661139,07 |  |  | 1661139,07 |
| 3. Программа «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  | «Предоставление выплат пенсий за выслугу лет, доплат к пенсиям муниципальных служащих муниципального образования «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области» |  | Глава Заолешенского сельсовета Суджанского района Логунов И.М. |  | Выполнение всех количественных и качественных показателей по выплате пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии) муниципальным служащим | 2024 год | 108000,00 |  |  | 107692,65 |
| 4. Программа «Профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Заолешенский сельсовет» муниципальной программы «Профилактика правонарушений» в муниципальном образовании «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области |  |  | Проведение профилактических мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, борьбы с коррупционными проявлениями, повышению культуры толерантного поведения в обществе, формирование позитивного общественного мнения о работе служб, обеспечивающих профилактику правонарушений |  | Глава Заолешенского сельсовета Суджанского района Логунов И.М. | Снижение общего количества зарегистрированных правонарушений | 2024 |  | 287550,50 | 287550,00 |  |