| # СОГЛАСОВАНО Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Суджанского района Н.И. Головин « » января 2020 г. |  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области от « » января 2020 г. №_____ |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

основных мероприятий Заолешенского сельсовета Суджанского района в области гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах

на 2020 год

с. Борки

| № п/п | # Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Кто привлекается | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации в части, касающейся Курской области |  |  |  |  |  |
| II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части, касающейся Курской области |  |  |  |  |  |
| III. Мероприятия, проводимые в пределах Центрального федерального округа, в части касающейся Курской области |  |  |  |  |  |
| IV. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по Курской области |  |  |  |  |  |
| V. Мероприятия, проводимые Администрацией Курской области 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение предупредительно-профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах Курской области: в летний период; | 1 апреля – 31 августа, | Председатель КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию), Курская областная организация Общероссийской общественной организации | ОМСУ |  |
|  | в осенне-зимних условиях | 1 сентября 2020 года – 31 марта 2021 года | «Всероссийское общество спасания на водах» (далее - КОО ООО «ВОСВОД») (по согласованию), ОМСУ (по согласованию) | ОМСУ |  |
|  | Организация и проведение месячника безопасности на водных объектах Курской области | 1-30 июня | Председатель КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию), КОО ООО «ВОСВОД» (по согласованию), ОМСУ (по согласованию) | ОМСУ |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |
|  | Штабная (комплексная) тренировка по теме «Действия КЧС и ОПБ Администрации Курской области по координации действий органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС и территориальных органов ФОИВ по снижению ущерба от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком» | Февраль | Председатель КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию), федеральные органы исполнительной власти (далее – ФОИВ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), учреждения и организации Курской области (по согласованию), органы управления, силы и средства функциональных и территориальной подсистемы РСЧС Курской области (далее – ОУ, СиС ФиТП РСЧС) (по согласованию), МО Курской области (по согласованию) | ОМСУ |  |
|  | Штабная (комплексная) тренировка по теме «Действия органов управления городских и районных звеньев областной территориальной подсистемы РСЧС по управлению силами и средствами при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами» | Март | Председатель КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию), ФОИВ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), учреждения и организации Курской области (по согласованию), ОУ, СиС ФиТП РСЧС (по согласованию), МО Курской области (по согласованию) | ОМСУ |  |
|  | Штабная (комплексная) тренировка по теме «Планирование мероприятий по управлению силами при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера на коммунально-энергетических сетях области в осенне-зимний период» | Сентябрь | Председатель КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию), КЧС и ОПБ (по согласованию), КЧС и ОПБ городов и районов Курской области (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию), ФОИВ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), учреждения и организации Курской области (по согласованию), ОУ, СиС ФиТП РСЧС (по согласованию), МО Курской области (по согласованию) | ОМСУ |  |
|  | Штабная тренировка по гражданской обороне (в рамках проведения Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне) | Октябрь | Председатель КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию), ФОИВ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), учреждения и организации Курской области (по согласованию), СС (по согласованию), ОУ, СиС ФиТП РСЧС (по согласованию), МО Курской области (по согласованию) | ОМСУ |  |
|  | Штабная (комплексная) тренировка по теме «Работа КЧС и ОПБ Администрации Курской области по координации действий сил и средств территориальной и функциональных подсистем РСЧС Курской области при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных нарушением пропускной способности на автомобильных дорогах федерального, регионального, межмуниципального и местного значения Курской области» | Ноябрь | Председатель КРБ КО, КЧС и ОПБ, КЧС и ОПБ городов и районов Курской области (по согласованию), ГУ МЧС (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию), ФОИВ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), учреждения и организации Курской области (по согласованию), СС (по согласованию), ОУ, СиС ФиТП РСЧС (по согласованию), МО Курской области (по согласованию) | ОМСУ |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение смотров-конкурсов: |  | Председатель КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию), | ОМСУ |  |
|  |  |  | ЦОД ГОЧС (по согласованию) |  |  |
|  | на лучшие органы местного самоуправления муниципальных образований Курской области в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения; | 10 августа – 30 октября, | ОМСУ (по согласованию), |  |  |
|  | на лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне муниципальных образований Курской области; | 14 сентября – 16 октября, | УГОЧС (по согласованию), ОГОЧС (по согласованию), |  |  |
|  | на лучшие органы местного самоуправления Курской области в области обеспечения пожарной безопасности («Лучший муниципальный район», «Лучший городской округ», «Лучшее сельское и городское поселение»); | 1 октября – 1 декабря | ГУ МЧС (по согласованию), ППС Курской области (по согласованию), КОО ВДПО (по согласованию), |  |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Курской области к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |
|  | Проведение проверок и оценок готовности муниципальных образований Курской области к пожароопасному сезону 2020 года межведомственной комиссией Курской области | Март-май | Межведомственная комиссия Курской области, КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию) | ОМСУ |  |
| VI. Мероприятия, проводимые под руководством Главы Суджанского района Курской области 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание организованных мест отдыха населения на воде (пляжей) | Май | Глава Суджанского района -председатель КЧС и ОПБ | ОМСУ, водопользователи (по согласованию) |  |
| 2. | Создание общедоступных муниципальных пляжей | Май | Глава Суджанского района -председатель КЧС и ОПБ | ОМСУ, водопользователи (по согласованию) |  |
| 3. | Создание общественных спасательных постов в традиционных неорганизованных местах отдыха населения на водных объектах | Май - август | Глава Суджанского района -председатель КЧС и ОПБ | ОМСУ, водопользователи (по согласованию) |  |
| 4. | Организация и проведение месячника гражданской обороны на территории Суджанского района Курской области | Октябрь-ноябрь | Глава Суджанского района -председатель КЧС и ОПБ | ОМСУ |  |
| 5. | Создание иных видов пожарной охраны: частная, муниципальная, добровольная пожарная охрана | В течение года | Глава Суджанского района -председатель КЧС и ОПБ | ОМСУ |  |
| 6. | Создание, оснащение и организация деятельности учебных консультационных пунктов по ГО и защите от ЧС | В течение года | Глава Суджанского района -председатель КЧС и ОПБ | ОМСУ |  |
| 7. | Приведение в исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения | В течение года | Глава Суджанского района -председатель КЧС и ОПБ | ОМСУ |  |
| 8. | Участие в мероприятиях по реконструкции РАСЦО населения Курской области на территории района и создание местных систем оповещения | В течение года | Глава Суджанского района -председатель КЧС и ОПБ | ОМСУ |  |
| 9. | Внедрение и развитие АПК «Безопасный город» на базе ЕДДС МО территории района | По отдельному плану | Глава Суджанского района -председатель КЧС и ОПБ | ОМСУ |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |
| 1. | Штабная тренировка по теме: «Действия КЧС и ОПБ Администрации Суджанского района Курской области по координации действий органов управления, сил и средств районного звена ТП РСЧС по снижению ущерба от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком» | Февраль | Глава Суджанского района -председатель КЧС и ОПБ | ОМСУ |  |
| 2. | Штабная тренировка по теме: «Действия органов управления, сил и средств районного звена ТП РСЧС Курской области по ликвидации чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории района» | Июнь | Глава Суджанского района -председатель КЧС и ОПБ | ОМСУ |  |
| 3. | Штабная тренировка по теме: «Работа КЧС и ОПБ Суджанского района по координации действий органов управления, сил и средств РЗ ОТП РСЧС при ликвидации ЧС техногенного характера на коммунально-энергетических сетях области в осенне-зимний период» | Сентябрь | Глава Суджанского района -председатель КЧС и ОПБ | ОМСУ |  |
| 4. | Штабная тренировка по теме: «Организация выполнения мероприятий по ГО при переводе района на работу в условиях военного времени и возникновении чрезвычайных ситуаций» (в рамках проведения Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне) | Октябрь | Глава Суджанского района -председатель КЧС и ОПБ | ОМСУ |  |
| 5. | Штабная тренировка по теме: «Работа КЧС и ОПБ Суджанского района по координации действий сил и средств РЗ ТП РСЧС Курской области при ликвидации ЧС природного характера, вызванных нарушением пропускной способности на автомобильных дорогах местного значения района» | Ноябрь | Глава Суджанского района -председатель КЧС и ОПБ | ОМСУ |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация подготовки населения Суджанского района в области ГО, защиты от ЧС и пожарной безопасности | В течение года | Глава Суджанского района -председатель КЧС и ОПБ | ОМСУ |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение I этапа смотра-конкурса на звание «Лучшая добровольная пожарная команда Курской области» | Май-июнь | Глава Суджанского района -председатель КЧС и ОПБ | ОМСУ |  |
| 2. | Участие в смотре-конкурсе по определению лучших органов местного самоуправления Курской области в области обеспечения пожарной безопасности | Октябрь-декабрь | Глава Суджанского района -председатель КЧС и ОПБ | ОМСУ |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и Суджанского районного звена РСЧС Курской области к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация патрулирований в местах неорганизованного отдыха населения на воде | Май-сентябрь | Глава Суджанского района -председатель КЧС и ОПБ | ОМСУ, водопользователи (по согласованию) |  |
| 2. | Контроль за приведением в исправное состояние неисправных пожарных гидрантов | В течение года | Глава Суджанского района -председатель КЧС и ОПБ | ОМСУ |  |
| 3. | Организация установки знаков безопасности на водных объектах | В течение года | Глава Суджанского района -председатель КЧС и ОПБ | ОМСУ, водопользователи (по согласованию) |  |
| VII. Мероприятия, проводимые под руководством начальника отдела ГО и ЧС Администрации Суджанского района 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и корректировка реестра неорганизованных мест отдыха населения на воде | Май-август | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Суджанского района | ОМСУ, водопользователи (по согласованию) |  |
| 2. | Разработка и утверждение Плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год | До 25 декабря | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Суджанского района | ОМСУ |  |
| 3. | Разработка планов основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на месяц | До 23 числа каждого месяца | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Суджанского района | ОМСУ |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и контроль обучения должностных лиц и специалистов ГО и районного звена ТП РСЧС по Планам комплектования УМЦ по ГО и ЧС Курской области | В течение года | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Суджанского района | ОМСУ |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в проведении мероприятий, посвященных празднованию: Дня защитников Отечества; Дня пожарной охраны; Дня Победы; Дня гражданской обороны Российской Федерации; Дня спасателя Российской Федерации | 23 февраля, 29-30 апреля, 6-9 мая, 1-4 октября, 27 декабря | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Суджанского района | ОМСУ |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и Суджанского районного звена РСЧС Курской области к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |
| 1. | Контроль выполнения мероприятий по предотвращению гибели людей на воде с наступлением купального сезона | Май-июнь | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Суджанского района | ОМСУ |  |
| 2. | Проверка выполнения мероприятий Плана подготовки предприятий, учреждений и организаций района к отопительному сезону 2020-2021 г. | Сентябрь | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Суджанского района | ОМСУ |  |
| VIII. Мероприятия, проводимые под руководством Главы Заолешенского сельсовета Суджанского района |  |  |  |  |  |
| 1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение предупредительно-профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах : | В течении года | Глава сельсовета Депутаты сельсовета | Администрация сельсовета |  |
| 2. | Организация и проведение предупредительно-профилактических мероприятий по противопожарной безопасности : | В течении года | Глава сельсовета Депутаты сельсовета | Администрация сельсовета |  |
| 3. | Оборудование учебно-консультативного пункта | Июнь - Август | Глава сельсовета Депутаты сельсовета | Администрация сельсовета |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения. а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РЗ ОТП РСЧС Курской области |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение занятий с практической отработкой действий членов ДПО сельсовета на объектах (в организациях, предприятиях и учреждениях сельсовета) | ежеквартально | Глава сельсовета | Администрация МО, руководители организаций сельсовета |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения района |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение сходов граждан: - проведение разъяснительной беседы по размещению эвакуируемого населения; - проведение разъяснительной беседы по действиям при возникновении ЧС различного характера | В течении года В течении года | Глава сельсовета | Администрация сельсовета |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение совместных проверок с госнадзорными органами: | по отдельному плану | Глава сельсовета | Администрация сельсовета, Руководители ОЭ |  |

Уполномоченный по вопросам ГО и ЧС Администрации Заолешенского сельсовета

Суджанского района Курской области

Н.В. Гладкова

«    » января 2020 г.