РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

СУДЖАНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Курская область, г. Суджа, ул. Ленина, 3, тел. 2-16-86, rkontrol2013@yandex.ru

**АКТ**

**проверки использования бюджетных средств, направленных в 2022 году на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области» в муниципальном образовании «Заолешенский сельсовет» Суджанскогого района Курской области .**

 с. Заолешенка 30.11.2022 года

1. **Основание проведения контрольного мероприятия:** пункт 2.9 раздела II Плана работы Ревизионной комиссии Суджанского района Курской области на 2022 год, утвержденного приказом председателя Ревизионной комиссии Суджанского района Курской области от 27.12.2021 года №25.

**2. Цель контрольного мероприятия:** эффективное и целевое использование средств бюджета, направленных комитетом ЖКХ и ТЭК Курской области и органами местного самоуправления на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в 2022 году в муниципальном образовании «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области.

 **3. Предмет контрольного мероприятия:** нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, обосновывающие операции с бюджетными средствами, платежные и первичные документы, регистры бюджетного учета и бюджетная отчетность, подтверждающие совершение операций с бюджетными средствами, направленными на реализацию мероприятия по формированию современной городской среды в 2022 году . Фактически выполненные объемы работ в рамках реализации государственной программы «Формирование современной городской среды в Курской области».

**4. Объект контрольного мероприятия:** Администрация муниципального образования «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области.

**5. Проверяемый период:** 2022 год .

**6. Срок проведения контрольного мероприятия:** 14.11.2022 года - 30.11.2022 года.

**Реализация мероприятий по формированию современной городской среды в муниципальном образовании «Заолешенский сельсовет»**

 **Суджанского района Курской области в 2022 году**

В 2022 году в соответствии с Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области» , утвержденными постановлением Администрации Курской области от 23.03.2015 года № 141-па (с последующими изменениями и дополнениями), постановления Администрации Курской области от 21.04.2021 № 394-па «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на 2022 год», Администрацией муниципального образования Заолешенский сельсовет Суджанского района Курской области для предоставления субсидий на софинансирование мероприятий представлена в Комитет ЖКХ и ТЭК Курской области бюджетная заявка.

Помимо этого, Администрацией муниципального образования Заолешенский сельсовет Суджанского района Курской области представлены следующие документы:

Постановление Администрацией муниципального образования «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области от 30.04.2021 года № 44/1 «Об установлении расходных обязательств на мероприятия по формированию комфортной и городской среды на территории Заолешенского сельсовета на 2022 год»;

справка о численности населения муниципального образования Заолешенский сельсовет Суджанского района Курской области в количестве свыше 1000 человек;

уведомление об изменении сводной бюджетной росписи по расходам муниципального образования Заолешенский сельсовет Суджанского района Курской области от 26.05.2022 года, предусмотренных на финансирование мероприятия « Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», в 2022 году, с объемом средств – 1 177,8 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 21.04.2021 № 394-па «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на 2022 год» бюджету муниципального образования «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области предусмотрено выделение субсидии в размере 1 177 769,23 рублей, в том числе: 1 133 023,13 рублей – средства федерального бюджета, 24 683,10 рублей – средства областного бюджета.

Согласно Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области» , утвержденной постановлением Администрации Курской области от 23.03.2015 № 141-па (с последующими изменениями и дополнениями) между комитетом ЖКХ и ТЭК Курской области и  **муниципальным образованием «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области** заключено Соглашение от 25.01.2022года № 38640433-1-2022-001 о предоставлении в 2022 году субсидии бюджету  **муниципального образования «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области** на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды. Размер софинансирования за счет средств местного бюджета определен соглашением в размере 20 063,61 тыс. рублей.

Средства федерального и областного бюджета доведены администрации муниципального образования Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области уведомлением по расчетам между бюджетами от 10.01.2022 № 55 в сумме 1 308 576,00 рублей по коду бюджетной классификации 807 0503 270F255550 523. Уведомлением от 07.05.2022 года № 7 в сумме (-150 869,77рублей), в соответствии с дополнительным соглашением от 06.05.2022 года № 38640433-1-2022-001/2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Объем финансирования, всего (тыс. рублей) |  На благоустройство общественных территорий |
|  |
| Всего | в том числе | Всего | в том числе |
| средства федерального бюджета | средства областного бюджета | средства федеральногобюджета | средства областного бюджета |
| Формирование современной городской среды | 1 177 769,23 | 1 133 023,13 | 24 683,10 | 1 177 769,23 | 1 133 023,13 | 24 683,10 |

***Бюджетом муниципального образования «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов от 16.12.2021 года*** (с последующими изменениями и дополнениями) по коду бюджетной классификации 05 03 18 0 00 00000 предусмотрена муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании», утвержденная Постановлением Администрации Заолешенского сельсовета от 29.11.2021 № 93. ***Программа содержит подпрограмму «Поддержка современной городской среды населения муниципального образования» и основное мероприятия «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»*** .

 В нарушение п. 2.2 раздела 2 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заолешнского сельсовета Суджанского района» , утвержденного Постановлением Администрации Заолешенского сельсовета Суджанского района от 06.05.2020г. № 34 предоставленный паспорт программы ***не содержит:***

 ***– раздел «Подпрограммы»;***

***– раздел «Основные мероприятия».***

 Раздел паспорта «Объемы бюджетных ассигнований Программы» муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании» содержит информацию об общем ***объеме финансирования мероприятий программы на 2022 год, который составляет 1 331 254,00 рублей.***

 Разделом 6 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» общий объем финансирования мероприятий программы ***на 2022 год составляет 2 072 645,00 рублей***.

 Таким образом, на основании дополнительного соглашения от 06.05.2022 года к Соглашению от 25.01.2022 года с Комитетом Жилищно-Коммунального Хозяйства и ТЭК Курской области об изменении объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, направленных на достижение результатов регионального проекта и уведомления Комитета Финансов Курской области № 1853/15 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов от 26.05.2022 года и в нарушении п.4.2 раздела 4 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заолешнского сельсовета Суджанского района» , утвержденного Постановлением Администрации Заолешенского сельсовета Суджанского района от 06.05.2020г. № 34 ***изменения в паспорт муниципальной Программы не вносились.***

 Целью муниципальной Программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании» , является повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики городской среды на территории муниципального образования «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области.

 В приложении № 5 к Программе утвержден перечень общественных территорий, которые были отобраны и подлежат благоустройству в 2022 году:

Ул. Алексея Бутенко в с. Заолешенка Суджанского района Курской области - (размещение детского игрового оборудования, установка ограждения вдоль дороги и др.).

Приложением №8 к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании» утвержден «Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложение визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории» и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с приложение визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории**.**

Постановлением Администрации муниципального образования Заолешенский сельсовет Суджанского района Курской области от 21.07.2017 года № 100 утвержден Порядок инвентаризации дворовых и общественных территорий в муниципальном образовании «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области» на 2018-2024 годы, и опубликовано на официальном сайте муниципального образования http://заолешенский-сельсовет.рф (раздел «Городская среда») .

Проведено заседание комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий в муниципальном образовании «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области. Составлен протокол с результатами проведенной работы по инвентаризации дворовых и общественных территорий в муниципальном образовании «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области. В результате чего было выявлено, и обследовано: одна дворовая и две общественные территории с составлением соответствующих Актов обследования для последующего составления паспортов благоустройства.

Протоколом заседания муниципальной общественной комиссии по благоустройству б/н от 12 сентября 2017 года приняты и утверждены, к включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Заолешенский сельсовет Суджанского района Курской области .» две заявки по общественной территории – «Сквер и зона отдыха по ул. Алексея Бутенко», «Территория возле общественного здания Дома культуры» по ул. Новоселовка д.6.

Протоколом заседания муниципальной общественной комиссии по благоустройству № б/н от 12 сентября 2017 года утверждены итоги общественного обсуждения проекта муниципальной программы.

Согласно пункту 5.1 Порядка по каждому элементу благоустройства делается одна или несколько фотографий. В правом нижнем углу фотографии подписывается информация о дате, времени и категории элемента благоустройства и координатах местонахождения территории, на которой расположены данные элементы благоустройства. В **нарушение пункта 5.1 Порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях Курской области на фотографиях отсутствует необходимая информация.**

**Благоустройство общественных территорий в 2022 году**

В целях реализации основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании» муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании» Администрацией Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области (Заказчик) заключен муниципальный контракт от 04.04.2022 № 0744200000222001406\_14299244 с ООО «Альфатехплюс» (Подрядчик) на выполнение работ по благоустройству общественной территории (детская площадка) по ул. Алексея Бутенко в с. Заолешенка Суджанского района Курской области.

Цена контракта составила 1 177 714,23 рублей. Срок выполнения работ установлен до 01.09.2022 года.

30.11.2022 года ведущим инспектором Ревизионной комиссии Суджанского района Курской области Т.В. Набока, в присутствии Главы Заолешенского сельсовета И.М. Логунова проведена выборочная проверка объемов выполненных в 2022 году работ в рамках реализации в муниципальном образовании «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», установлено следующее:

Выполненные работы приняты согласно акту о приемке выполненных работ (формы № КС-2) от ***13.09.2022*** № 1 на сумму 1 177 714,60 рублей, в том числе:

– копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м.– 100 м3 - 0,01215;

– устройство бетонной подготовки –100 м3-0,01215;

– установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона – 0,965 м3;

– смеси бетоные тяжелого бетона (БСТ), класс В15(М200) м3 -1,2393;

– комплекс игровой –1шт;

– домик «день-ночь»–1 шт;

– спортивное оборудование –1 шт;

– самолетик–1 шт;

– качели двойные – 1 шт;

– разработка грунта с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3– 1000 м3- 0,1;

– перевозка грунтов автомобилями-самосвалами грузоподьемностью 10т, работающих вне карьера на расстояние до 1 км– 1т груза -175;

– устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка–100 м3-1;

–песок природный для строительных работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм до 5% по массе м3-110;

– разработка грунта с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3– 1000 м3-0,029;

– перевозка грунтов автомобилями-самосвалами грузоподьемностью 10т, работающих вне карьера на расстояние до 1 км– 1т груза-50,75;

– устройство подстилающих и выравнивающих слоев –100 м3-0,126;

– песок природный для строительных работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм до 5% по массе м3-13,86;

– устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа 1000кгс/см2) однослойных– 1000м2- 0,084;

– на каждый 1см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03- -0,084;

– устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4см– 1000м2-0,089;

– при изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01–1000м2 - 0,089;

– битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90,90/130–т- 0,05785;

– смеси асфальтобетонные плотные, мелкозернистые тип Б марка II–т -11,13:

– установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 100м-0,9;

– раствор готовый кладочный, цементный М100–м3–0,03618;

– смеси бетонные тяжелого бетона(БСТ), класс В15 м3–0,7434;

– камни бортовые БР 100,20 бетон В22,5 (м300,объем 0,016м3)– 90шт;

– установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание 100 шт.–0,22;

–смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ),крупность заполнителя 20мм,класс В25(М350)м3–1,3948;

– трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 60\*60мм толщина стенки 3мм –т – 0,17325т;

– устройство заграждений из готовых металических решетчатых панелей высотой до 2м– 10шт–2,1;

– решетка ограждения металлическая ОС Т15-00 высотой 1,0м–50.

Акт о приемке выполненных работ (формы № КС-2) от 13.09.2022 года подписан директором ООО «Альфатехплюс» Бобровских П. Г., главой Заолешенского сельсовета Логуновым И.М.

По муниципальному контракту от 04.04.2022 № 0744200000222001406 оплатавыполненных работ произведена Администрацией Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области в размере 1 177 714,60 рубля, по п/п от 22.09.2022 № 348992 .

Согласно п. 2.3 заключенного муниципального Контракта, дата окончания работ по Контракту до **01.09.2022** года включительно. Акт о приемке выполненных работ подписан **13.09.2022** года. Вместе с тем данное условие контракта было нарушено Подрядчиком. Работы в срок, предусмотренные контрактом не исполнены. Таким образом , в соответствии с ч. 6 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а так же в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Администрацией Заолешенского сельсовета Суджанского района 13 сентября 2022 года выставлено Требование об уплате неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, при выполнении работ. Просрочка исполнения обязательств по выполнению работ Подрядчиком составила 12 календарных дней. Сумма неустойки составила 3 768,69 рублей. Неустойка в связи с просрочкой исполнения обязательств по контракту № 0744200000222001406 от 04.04.2022 года оплачена 13.09.2022 года по п/п 286 в сумме 3 768,69 рублей.

Строительный контроль проведен Государственной инспекцией строительного надзора Курской области, о чём выдана справка-заключение по результатам завершенных работ по благоустройству общественных и дворовых территорий, выполненных в рамках реализации государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области» № 112 от 15.09.2022 года . Согласно данного заключения установлено, что работы выполнены в соответствии с дизайн-проектом.

По результатам проведенных работ в муниципальном образовании «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области проведено заседание общественной муниципальной комиссии по утверждению отчета о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды. На заседании комиссии был утвержден отчет о результатах выполненных работ.

В ходе выборочной проверки объемов выполненных работ расхождений с подписанными актами о приемке выполненных работ не выявлено.



**Выводы:**

1. Согласно постановления Администрации Курской области от 21.04.2021 № 394-па «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на 2022 год», бюджету МО «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области предусмотрено выделение субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в размере 1 177,8 тыс. рублей, в том числе: 1 133,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 24,7 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Между комитетом жилищно–коммунального хозяйства и ТЭК Курской области и **МО «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области** заключено соглашение от 25.01.2022года № 38640433-1-2022-001 о предоставлении в 2022 году субсидии бюджету **МО «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области** на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в размере 1 177,8 тыс. рублей. Размер софинансирования за счет средств местного бюджета определен соглашением в размере 20,0 тыс. рублей.

1. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории **МО «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области** на 2022 год» утверждена постановлением Администрации **МО «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области** от 29.11.2021 № 93.

В паспорте программы ***не содержится информация*** по ***подпрограмммам и основным мероприятиям*** муниципальной программы .

В паспорт муниципальной программы ***не вносились своевременно изменения в показатели финансового обеспечения р***асходных обязательств , направленных на достижение результатов регионального проекта «Формирование современной городской среды».

Согласно пункту 5.1 Порядка по каждому элементу благоустройства делается одна или несколько фотографий. В правом нижнем углу фотографии подписывается информация о дате, времени и категории элемента благоустройства и координатах местонахождения территории, на которой расположены данные элементы благоустройства. В **нарушение пункта 5.1 Порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях Курской области на фотографиях отсутствует необходимая информация.**

1. При проведении осмотра и замеров объемов выполненных работ по благоустройству расхождений с подписанными актами о приемке выполненных работ не выявлено.

|  |  |
| --- | --- |
| Ведуший инспектор РевизионнойКомиссии Суджанского района Курской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В.Набока | Глава АдминистрацииЗаолешенского сельсовета Суджанского района Курской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.М. Логунов |

|  |
| --- |
|  |

Один экз. акта получен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.М. Логунов